## Executive Summary
AUCMA – Warehouse & Import Distribution Scheme KDKMP | AUCMA – Warehouse & Import Distribution Scheme KDKMP | AUCMA – Warehouse & Import Distribution Scheme KDKMP | AUCMA – Warehouse & Import Distribution Scheme KDKMP | AUCMA – Warehouse & Import Distribution Scheme KDKMP | AUCMA – Warehouse & Import Distribution Scheme KDKMP | AUCMA – Warehouse & Import Distribution Scheme KDKMP | AUCMA – Warehouse & Import Distribution Scheme KDKMP
KPI Utama | Nilai |  | Rekomendasi | Kapasitas | Estimasi Cost/Month
Total Kopdes | 20000 |  | Cikarang | 7000 | 560000000
Total Unit | 80000 |  | Surabaya | 3500 | 280000000
Peak Arrival | 40000 |  | TOTAL | 10500 | 840000000
Rekomendasi Utama | Rekomendasi Utama | Rekomendasi Utama | Rekomendasi Utama | Rekomendasi Utama | Rekomendasi Utama | Rekomendasi Utama | Rekomendasi Utama
1. Siapkan total gudang tetap 10.500 m²: Cikarang 7.000 m² dan Surabaya 3.500 m².
2. Perhitungan menggunakan dimensi aktual SD-616AIC dan SC-469 dengan target dwelling time maksimum 7 hari.
3. Siapkan opsi overflow 2.500–4.000 m², dibayar hanya saat digunakan.
4. Cikarang menangani Jawa dan Sumatera; Surabaya menangani Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.
5. Asumsi saat ini kedua produk dapat disusun maksimal 2 tingkat; konfirmasi dengan SOP stacking produk.
Kebutuhan Gudang Berdasarkan Bulan | Kebutuhan Gudang Berdasarkan Bulan | Kebutuhan Gudang Berdasarkan Bulan | Kebutuhan Gudang Berdasarkan Bulan | Kebutuhan Gudang Berdasarkan Bulan | Kebutuhan Gudang Berdasarkan Bulan | Kebutuhan Gudang Berdasarkan Bulan | Kebutuhan Gudang Berdasarkan Bulan
Bulan | Total Arrival | Area dengan Flow-through | Rekomendasi Pembulatan |  | Gudang | Coverage | Luas
Oktober | 20000 | 5205.8142 | 5500 |  | Cikarang | Jawa & Sumatera | 7000
November | 40000 | 10411.6285 | 10500 |  | Surabaya | Jatim, Bali, NTB & NTT | 3500
Desember | 20000 | 5205.8142 | 5500 |  | Overflow | Sesuai kebutuhan | 2500

## Asumsi
AUCMA – Asumsi Perhitungan Gudang Project KDKMP | AUCMA – Asumsi Perhitungan Gudang Project KDKMP | AUCMA – Asumsi Perhitungan Gudang Project KDKMP | AUCMA – Asumsi Perhitungan Gudang Project KDKMP | AUCMA – Asumsi Perhitungan Gudang Project KDKMP | AUCMA – Asumsi Perhitungan Gudang Project KDKMP
Parameter | Freezer (SD-616AIC) | Showcase Chiller (SC-469) | Satuan | Status | Catatan
Jumlah unit per Kopdes | 2 | 2 | unit | Input | Sesuai alokasi project
Panjang karton | 1.78 | 0.721 | meter | Input | Width aktual; dikonversi dari mm ke meter
Lebar karton | 0.776 | 0.775 | meter | Input | Length aktual; dikonversi dari mm ke meter
Maksimum susun | 2 | 2 | tingkat | Input | Harus dikonfirmasi dengan SOP produk
Footprint per unit | 0.69064 | 0.27939 | m² | Formula | Panjang × lebar ÷ jumlah susun
Net area per paket Kopdes | 1.3813 | 0.55878 | m² | Formula | Unit per Kopdes × footprint
Utilisasi area penyimpanan | 60% |  | % | Input | Sisa area untuk aisle dan handling
Tambahan staging/karantina | 15% |  | % | Input | Inbound, outbound, inspeksi dan damage area
Parameter Operasional & Buffer | Parameter Operasional & Buffer | Parameter Operasional & Buffer | Parameter Operasional & Buffer | Parameter Operasional & Buffer | Parameter Operasional & Buffer
Parameter | Nilai | Satuan | Catatan
Target dwelling time | 7 | hari | Barang keluar maksimal 7 hari setelah inbound
Buffer ketidakpastian | 20% | % | Keterlambatan kapal, customs dan penerima
Luas kontrak tetap disarankan | 10500 | m² | Dibulatkan dari kebutuhan puncak
Opsi overflow minimum | 2500 | m² | Aktif hanya bila utilisasi tinggi
Opsi overflow maksimum | 4000 | m² | Untuk skenario keterlambatan outbound
Data Produk Aktual | Data Produk Aktual | Data Produk Aktual | Data Produk Aktual | Data Produk Aktual | Data Produk Aktual | Data Produk Aktual
Model | Kategori | Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Weight (kg) | CBM
SC-469 | Showcase Chiller | 721 | 775 | 2000 | 82 | 1.118
SD-616AIC | Freezer | 1780 | 776 | 890 | 90 | 1.229

## Perhitungan Gudang
Perhitungan Kebutuhan Gudang – Formula Driven | Perhitungan Kebutuhan Gudang – Formula Driven | Perhitungan Kebutuhan Gudang – Formula Driven | Perhitungan Kebutuhan Gudang – Formula Driven | Perhitungan Kebutuhan Gudang – Formula Driven | Perhitungan Kebutuhan Gudang – Formula Driven | Perhitungan Kebutuhan Gudang – Formula Driven | Perhitungan Kebutuhan Gudang – Formula Driven | Perhitungan Kebutuhan Gudang – Formula Driven | Perhitungan Kebutuhan Gudang – Formula Driven | Perhitungan Kebutuhan Gudang – Formula Driven | Perhitungan Kebutuhan Gudang – Formula Driven
A. Alokasi Project | A. Alokasi Project | A. Alokasi Project | A. Alokasi Project | A. Alokasi Project | A. Alokasi Project
Wilayah | Kopdes | Freezer | Showcase Chiller | Total Unit | % Kopdes
Jawa | 3000 | 6000 | 6000 | 12000 | 15%
Bali, Nusa Tenggara & Sumatera | 17000 | 34000 | 34000 | 68000 | 85%
TOTAL | 20000 | 40000 | 40000 | 80000 | 100%
B. Kedatangan Import & Kebutuhan Area | B. Kedatangan Import & Kebutuhan Area | B. Kedatangan Import & Kebutuhan Area | B. Kedatangan Import & Kebutuhan Area | B. Kedatangan Import & Kebutuhan Area | B. Kedatangan Import & Kebutuhan Area | B. Kedatangan Import & Kebutuhan Area | B. Kedatangan Import & Kebutuhan Area | B. Kedatangan Import & Kebutuhan Area | B. Kedatangan Import & Kebutuhan Area | B. Kedatangan Import & Kebutuhan Area | B. Kedatangan Import & Kebutuhan Area
Bulan | Freezer | Chiller | Total Unit | Paket Kopdes | Hari/Bulan | Paket/Hari | Stok 7 Hari | Net Area m² | Gross Area m² | + Buffer | Rekomendasi m²
Oktober | 10000 | 10000 | 20000 | 5000 | 30 | 166.6667 | 1166.6667 | 2263.3975 | 4338.1785 | 5205.8142 | 5500
November | 20000 | 20000 | 40000 | 10000 | 30 | 333.3333 | 2333.3333 | 4526.795 | 8676.3571 | 10411.6285 | 10500
Desember | 10000 | 10000 | 20000 | 5000 | 30 | 166.6667 | 1166.6667 | 2263.3975 | 4338.1785 | 5205.8142 | 5500
C. Skenario Jika Seluruh Batch Bulanan Disimpan | C. Skenario Jika Seluruh Batch Bulanan Disimpan | C. Skenario Jika Seluruh Batch Bulanan Disimpan | C. Skenario Jika Seluruh Batch Bulanan Disimpan | C. Skenario Jika Seluruh Batch Bulanan Disimpan | C. Skenario Jika Seluruh Batch Bulanan Disimpan
Bulan | Paket Kopdes | Net Area m² | Gross Area m² | + Staging | Dampak
Oktober | 5000 | 9700.275 | 16167.125 | 18592.1937 | Tidak efisien – perlu flow-through
November | 10000 | 19400.55 | 32334.25 | 37184.3875 | Risiko kebutuhan area sangat besar
Desember | 5000 | 9700.275 | 16167.125 | 18592.1937 | Tidak efisien – perlu flow-through
[7 empty] | QC | Total Kopdes | Freezer | Chiller | Status
[7 empty] | Reconciliation | 0 | 0 | 0 | OK

## Skema Operasional
Skema Operasional End-to-End | Skema Operasional End-to-End | Skema Operasional End-to-End | Skema Operasional End-to-End | Skema Operasional End-to-End | Skema Operasional End-to-End | Skema Operasional End-to-End | Skema Operasional End-to-End
Tahap | Lokasi | Aktivitas Utama | Dokumen/Kontrol | Target Lead Time | PIC | Risiko Utama | Mitigasi
1 | Factory China | Produksi dan pemisahan batch berdasarkan port/region | Production plan, SKU & serial list | Sesuai production schedule | Factory / SCM | Mix destination | Label region sebelum stuffing
2 | Factory China | Pre-shipment inspection dan final QC | Inspection report, packing list | Sebelum stuffing | QA / Surveyor | Damage/function issue | 100% visual dan sampling fungsi
3 | China Port | Stuffing dan shipment booking | BL, invoice, packing list | Sesuai ETD | Forwarder | Roll-over vessel | Booking 3–4 minggu sebelumnya
4 | Tanjung Priok / Perak | Arrival dan customs clearance | PIB, LS/SNI bila berlaku | 2–3 hari | Import / PPJK | Customs delay | Pre-clearance sebelum ETA
5 | Cikarang / Surabaya | Inbound, scan serial, GRN dan QC fisik | GRN, discrepancy report | Hari yang sama | Warehouse | Selisih/damage | Dedicated inbound lane
6 | Gudang | Sortir per rute dan paket Kopdes | Allocation list | H+1 | Warehouse / Transport | Salah alokasi | Barcode scan per destination
7 | Gudang | Loading 2 freezer + 2 chiller per Kopdes | Delivery order | Maks. 7 hari dari inbound | Transport | Produk tidak lengkap | Loading checklist per Kopdes
8 | Kopdes | Delivery, unloading dan serah terima | BAST, POD, foto, GPS | Sesuai route plan | Driver / Receiver | Penerima belum siap | Konfirmasi H-1
9 | Control Tower | POD monitoring dan exception closure | POD tracker, claim report | POD ≤ 2 hari | Logistics Control | POD terlambat | Daily aging monitoring
Pembagian Port dan Warehouse | Pembagian Port dan Warehouse | Pembagian Port dan Warehouse | Pembagian Port dan Warehouse | Pembagian Port dan Warehouse | Pembagian Port dan Warehouse | Pembagian Port dan Warehouse | Pembagian Port dan Warehouse
Gateway | Warehouse | Coverage | Kapasitas Awal
Tanjung Priok | Cikarang | Jawa bagian barat/tengah dan Sumatera | 7000
Tanjung Perak | Surabaya | Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT | 3500
Flexible | Overflow | Dialokasikan berdasarkan backlog aktual | 2500